Sommaire

# La Socketterie — Planification du développement du site vitrine et boutique en ligne

Client : La Socketterie — Nice Rédigé par : Renaud Vaillant, développeur full-stack Date : 30 juillet 2026 Échéance 1 : site présentable — tournage TV (J+3 mois) Échéance 2 : site fonctionnel — diffusion (J+4 mois) Version : 1.0

# 1. Description technique de la solution

## 1.1 Contexte et contraintes de cadrage

La Socketterie est une TPE (boutique physique à Nice, activité de tricot artisanal) qui souhaite un site vitrine + boutique en ligne, à destination d’une cible jeune (20-35 ans), en français uniquement, en euros, avec livraison acceptée dans toute l’Union Européenne. Deux échéances contractuelles structurent le projet : le site doit être présentable dans 3 mois (tournage TV) et totalement fonctionnel et testé avant la diffusion, 1 mois plus tard (soit environ 4 mois / 18 semaines de projet au total).

Compte tenu de ces contraintes (délai court, équipe réduite composée de deux alternants à 80 %, deux freelances plafonnés à 5 jours chacun), l’architecture retenue privilégie des technologies matures, largement documentées et rapides à mettre en œuvre, plutôt que des choix expérimentaux.

## 1.2 Choix technologiques

### Architecture générale

Architecture découplée (headless) : une API back-end expose les données et la logique métier, consommée par une application front-end. Ce découplage permet à David (front) et Jonathan (back) de travailler en parallèle dès le début du sprint de développement, avec un contrat d’interface (API REST documentée en OpenAPI/Swagger) défini dès la phase de conception.

| Brique | Choix retenu | Justification |
| --- | --- | --- |
| Front-end | Next.js (React) + TypeScript | Rendu serveur (SSR) et génération statique (SSG) pour les pages publiques → indispensable pour le SEO exigé ; meilleur temps de chargement (moins de JS exécuté côté client) → cohérent avec la démarche d’éco-conception ; écosystème React très documenté, facilite l’onboarding de David. |
| Back-end | Node.js + NestJS + TypeScript | Même langage que le front (TypeScript) → mutualisation des compétences dans une équipe réduite, montée en compétence plus rapide de Jonathan et bascule front/back facilitée en cas d’absence ; structure imposée par NestJS (modules, injection de dépendances) qui limite les dérives dans un projet à délai serré ; validation des entrées native (class-validator) utile pour la sécurité. |
| Base de données | PostgreSQL (managée chez l’hébergeur) | Modèle relationnel adapté aux commandes/factures (intégrité, transactions ACID nécessaires pour la comptabilité) ; sauvegardes et réplication gérées par l’hébergeur. |
| ORM | Prisma | Migrations versionnées, typage bout-en-bout avec TypeScript, réduit les erreurs de requêtes. |
| Authentification | JWT (access token courte durée) + refresh token en cookie httpOnly / Secure / SameSite=Strict | Évite l’exposition du token en localStorage (protection XSS) ; gestion de rôles (visiteur connecté, commercial, comptabilité, administrateur) par un système de rôles/permissions (RBAC) au niveau de l’API. |
| Paiement | Stripe (Checkout + Payment Intents + Webhooks) | Imposé par le client ; aucune donnée bancaire ne transite ni n’est stockée sur nos serveurs (scope PCI-DSS SAQ A) ; les webhooks Stripe déclenchent les changements de statut de commande et les emails associés. |
| Contenu statique (CGV, mentions légales, À propos, actualités) | Module de gestion de contenu développé dans le back-office NestJS (plutôt qu’un CMS tiers séparé) | Évite d’ajouter et de maintenir un second système (coût, sécurité, empreinte serveur supplémentaire non souhaitable en éco-conception) ; suffisant pour le volume de contenu d’une TPE. |
| Emails transactionnels | Brevo (ex-Sendinblue, société française, hébergement UE) | Envoi des emails de suivi de commande (confirmation, paiement, expédition, etc.) ; conformité RGPD facilitée (hébergement UE, DPA disponible). |
| Export comptable | Génération CSV à la demande depuis le back-office comptabilité | Format demandé pour l’intégration dans le logiciel comptable existant. |

### Pourquoi ne pas partir sur une solution “boîte” (WooCommerce/PrestaShop/Shopify) ?

Ces solutions auraient pu réduire le temps de développement de la boutique de base, mais elles rendent plus coûteuse et plus fragile l’implémentation des workflows métier spécifiques demandés (rôles différenciés commercial/comptabilité/administrateur, export comptable CSV sur mesure, transmission des commandes à la logistique). Le choix décrit ci-dessus reste néanmoins réévaluable en cours de cadrage si le budget venait à se resserrer davantage.

## 1.3 Nom de domaine et hébergement

- Nom de domaine : réservation de lasocketterie.fr (extension prioritaire pour la confiance d’une clientèle française/UE et le référencement local) et de lasocketterie.com à titre défensif (redirection vers le .fr). Activation du DNSSEC et du Whois privacy.

- Hébergement : hébergeur basé dans l’Union européenne, engagé sur les énergies renouvelables, cohérent avec la démarche d’éco-conception et avec le RGPD (résidence des données en UE) — par exemple Scaleway ou Infomaniak.

  - Un environnement staging (recette) strictement identique à la production, pour valider chaque livraison avant mise en ligne.

  - Base de données managée avec sauvegardes automatiques quotidiennes (rétention 30 jours) et test de restauration périodique.

  - Stockage des images produits sur un espace objet (S3-compatible) associé à un CDN, pour soulager le serveur applicatif et réduire les temps de chargement (SEO + éco-conception : formats d’image modernes WebP/AVIF, compression, lazy-loading).

  - Certificats TLS via Let’s Encrypt (renouvellement automatique), HTTPS forcé sur tout le site.

## 1.4 Services tiers

| Service | Usage | Point d’attention |
| --- | --- | --- |
| Stripe | Paiement carte, gestion des remboursements | Coût variable en % du chiffre d’affaires (cf. estimation des coûts) |
| Brevo | Emails transactionnels (statuts de commande) | Hébergement UE, DPA à signer |
| Matomo (auto-hébergé) | Statistiques d’audience respectueuses de la vie privée | Alternative à Google Analytics : pas de transfert de données hors UE, cohérent RGPD |
| Axeptio ou Tarteaucitron.js | Gestion du consentement aux cookies | Solution française/open-source, conforme CNIL |
| Sentry | Suivi des erreurs applicatives en production | Alerting en cas d’incident |
| GitHub / GitHub Actions | Hébergement du code, intégration et déploiement continus | Voir §1.6 |

## 1.5 Sécurité

- Transport : HTTPS obligatoire (redirection automatique), en-têtes de sécurité (CSP, HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options).

- Authentification : mots de passe hashés (Argon2), politique de mot de passe minimale, verrouillage/limitation du débit (rate limiting) sur les endpoints de connexion pour limiter le bruteforce.

- Autorisation : contrôle d’accès par rôle (RBAC) vérifié côté API à chaque requête (jamais uniquement côté front).

- Données : validation systématique des entrées (class-validator), requêtes paramétrées via l’ORM (protection injection SQL), échappement des sorties (protection XSS), protection CSRF sur les formulaires sensibles.

- Paiement : aucune donnée de carte bancaire ne transite par nos serveurs (Stripe Elements / Checkout hébergé) → réduit fortement le périmètre d’audit PCI-DSS.

- Secrets : variables d’environnement séparées par environnement, jamais commitées (.env dans .gitignore, secrets gérés via le coffre-fort de l’hébergeur/CI).

- Dépendances : mise à jour régulière et automatisée (Dependabot/Renovate), audit de vulnérabilités (npm audit) intégré à la CI.

- RGPD : minimisation des données collectées, durée de conservation définie, parcours d’accès/rectification/suppression des données personnelles depuis le compte client, registre des traitements, DPA signés avec les sous-traitants (Stripe, Brevo, hébergeur).

- Sauvegardes : sauvegardes quotidiennes chiffrées, testées périodiquement.

## 1.6 Organisation du suivi et du partage du code

- Dépôt Git privé (GitHub) avec protection de la branche main (revue obligatoire avant fusion, statut CI vert requis).

- Workflow simplifié : branche main (production), branche develop (recette/staging), branches feature/xxx créées depuis develop pour chaque user story, fusionnées via pull request avec au moins une relecture croisée.

- Convention de commit : Conventional Commits (feat:, fix:, chore:…) pour générer un changelog lisible.

- Intégration et déploiement continus (CI/CD) via GitHub Actions : lint, tests unitaires, build et audit de sécurité à chaque pull request ; déploiement automatique de develop sur l’environnement de staging ; déploiement en production déclenché manuellement après validation.

- Suivi des tâches : GitHub Projects (Kanban) directement lié aux issues et pull requests du dépôt (cf. §3), pour garder la traçabilité entre une user story, son code et son statut.

- Documentation : README technique (installation, variables d’environnement, architecture), documentation d’API générée automatiquement (Swagger), journal des décisions d’architecture (ADR) pour tracer les choix structurants et permettre au Lead Developer de reprendre le contexte à son retour.

## 1.7 Grandes lignes du contrat de maintenance

À l’issue de la mise en production, un contrat de Tierce Maintenance Applicative (TMA) est proposé au client, reconductible annuellement :

- Maintenance corrective : correction des anomalies bloquantes sous 24h (jour ouvré), anomalies mineures sous 72h.

- Maintenance préventive/sécurité : veille et application mensuelle des correctifs de sécurité et mises à jour de dépendances.

- Maintenance évolutive : banque d’heures mensuelle (8h/mois incluses dans le forfait) pour des évolutions mineures ; au-delà, devis au TJM en vigueur.

- Supervision : monitoring de disponibilité (uptime) et suivi des erreurs applicatives (Sentry), sauvegardes vérifiées.

- Modalités : forfait mensuel, engagement 12 mois reconductible tacitement, résiliable avec préavis de 2 mois ; heures non consommées non reportables (ou reportables à hauteur de 30 %, à négocier).

## 1.8 Point de vigilance identifié

La police de caractères utilisée pour le logo (Stadio Now Display) a été trouvée sous forme de version d’essai sur un site tiers. Avant toute mise en production, il est nécessaire de vérifier et, le cas échéant, d’acquérir une licence commerciale en règle auprès de la fonderie éditrice, faute de quoi l’utilisation du logo/de la police sur un site marchand exposerait le client à un risque juridique. Ce point est budgété en §5 et doit être remonté au directeur dès son retour.

## 1.9 Risques projet

Le directeur de La Socketterie entretient une relation personnelle avec notre directeur (parties de golf régulières, épouses amies d’enfance). Cette proximité est un atout pour la relation commerciale, mais elle représente aussi un risque de gouvernance de projet : elle peut faciliter des demandes informelles transmises hors du circuit officiel (directement entre directeurs, en dehors du backlog), avec un risque de dérive du périmètre ou de pression à traiter en urgence une demande non priorisée, au détriment du planning validé.

Mesure de mitigation : toute demande du client, quel que soit le canal par lequel elle arrive (y compris directement au directeur), doit être formalisée en user story, ajoutée au backlog et priorisée selon le même processus que les autres demandes avant d’être engagée. Ceci protège à la fois le respect des échéances (tournage / diffusion) et la qualité du livrable, et évite d’exposer la relation personnelle entre les deux directeurs à un différend professionnel.

# 2. User stories

Priorité selon la méthode MoSCoW : Must (indispensable), Should (important), Could (souhaitable). Estimation en jours-développeur (ordre de grandeur, hors validation/relecture).

| ID | Épopée | Rôle | User story | Priorité | Est. (j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Pages publiques & contenu | Visiteur | En tant que visiteur, je veux consulter les pages À propos, CGV et Mentions légales afin de connaître l’entreprise et ses conditions. | Must | 2 |
| A2 | Pages publiques & contenu | Visiteur | En tant que visiteur, je veux consulter les articles d’actualité de la marque afin de suivre sa vie et son actualité. | Should | 3 |
| A3 | Pages publiques & contenu | Visiteur | En tant que visiteur, je veux utiliser un formulaire de contact afin de poser une question à l’entreprise. | Must | 2 |
| A4 | Pages publiques & contenu | Visiteur | En tant que visiteur, je veux naviguer sur le site depuis mon mobile, ma tablette ou mon ordinateur afin d’avoir une expérience adaptée à mon support. | Must | 5 |
| A5 | Pages publiques & contenu | Porteur de projet | En tant que porteur de projet, je veux que le site soit bien référencé sur les moteurs de recherche afin que les visiteurs découvrent la marque. | Must | 4 |
| B1 | Boutique / Catalogue | Visiteur | En tant que visiteur, je veux parcourir le catalogue par catégorie afin de trouver facilement un produit. | Must | 5 |
| B2 | Boutique / Catalogue | Visiteur | En tant que visiteur, je veux consulter la fiche détaillée d’un produit (photos, tailles, prix, description) afin de décider de l’achat. | Must | 4 |
| B3 | Boutique / Catalogue | Visiteur | En tant que visiteur, je veux rechercher un produit par mot-clé afin de gagner du temps. | Should | 3 |
| B4 | Boutique / Catalogue | Visiteur | En tant que visiteur, je veux filtrer les produits par taille, couleur ou prix afin d’affiner ma recherche. | Should | 3 |
| C1 | Panier & commande | Visiteur | En tant que visiteur, je veux ajouter un ou plusieurs articles à mon panier afin de préparer ma commande. | Must | 3 |
| C2 | Panier & commande | Visiteur | En tant que visiteur, je veux modifier les quantités ou retirer un article de mon panier afin d’ajuster ma commande. | Must | 2 |
| C3 | Panier & commande | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir le récapitulatif de mon panier (sous-total, livraison, total) afin de connaître le montant exact à payer. | Must | 2 |
| C4 | Panier & commande | Visiteur | En tant que visiteur, je dois créer un compte ou me connecter afin de pouvoir valider ma commande. | Must | 3 |
| C5 | Panier & commande | Client connecté | En tant que client connecté, je veux choisir un mode de livraison parmi ceux proposés afin d’adapter la livraison à mes besoins. | Must | 2 |
| C6 | Panier & commande | Client connecté | En tant que client connecté, je veux payer ma commande par carte bancaire via Stripe afin de la finaliser en toute sécurité. | Must | 5 |
| C7 | Panier & commande | Client connecté (UE) | En tant que client résidant dans l’Union européenne, je veux pouvoir commander où que je sois en UE afin d’accéder à la boutique depuis mon pays. | Must | 3 |
| D1 | Compte client | Visiteur | En tant que visiteur, je veux créer un compte avec mon email et un mot de passe afin d’accéder aux fonctionnalités réservées aux clients. | Must | 3 |
| D2 | Compte client | Client connecté | En tant que client connecté, je veux modifier mes informations personnelles (adresse, email, mot de passe) afin de les maintenir à jour. | Must | 2 |
| D3 | Compte client | Client connecté | En tant que client connecté, je veux consulter l’historique de mes commandes afin de suivre mes achats passés. | Must | 3 |
| D4 | Compte client | Client connecté | En tant que client connecté, je veux télécharger mes factures afin de les conserver. | Must | 2 |
| D5 | Compte client | Client | En tant que client, je veux réinitialiser mon mot de passe en cas d’oubli afin de retrouver l’accès à mon compte. | Must | 2 |
| E1 | Notifications | Client | En tant que client, je veux recevoir un email à chaque changement de statut de ma commande (validée, payée, en préparation, expédiée) afin de suivre son avancement. | Must | 3 |
| F1 | Back-office commercial | Équipe commerciale | En tant que membre de l’équipe commerciale, je veux créer, modifier et publier un article de la boutique afin de tenir le catalogue à jour. | Must | 5 |
| F2 | Back-office commercial | Équipe commerciale | En tant que membre de l’équipe commerciale, je veux consulter la liste des commandes et leur statut afin de suivre l’activité de la boutique. | Must | 3 |
| F3 | Back-office commercial | Équipe commerciale | En tant que membre de l’équipe commerciale, je veux éditer les informations d’une commande validée afin de les transmettre à la logistique pour colisage et étiquetage. | Must | 3 |
| F4 | Back-office commercial | Équipe commerciale | En tant que membre de l’équipe commerciale, je veux marquer une commande comme expédiée une fois informé par la logistique afin de déclencher l’email de suivi au client. | Must | 2 |
| F5 | Back-office commercial | Équipe commerciale | En tant que membre de l’équipe commerciale, je veux consulter et gérer la fiche d’un client afin de répondre à ses demandes. | Should | 3 |
| G1 | Back-office comptabilité | Comptabilité | En tant que membre de la comptabilité, je veux consulter la liste des commandes et factures afin de suivre l’activité financière. | Must | 2 |
| G2 | Back-office comptabilité | Comptabilité | En tant que membre de la comptabilité, je veux modifier une facture afin de corriger une erreur avant export. | Should | 2 |
| G3 | Back-office comptabilité | Comptabilité | En tant que membre de la comptabilité, je veux exporter les commandes/factures au format CSV sur une période donnée afin de les intégrer dans le logiciel comptable. | Must | 3 |
| H1 | Administrateur | Administrateur | En tant qu’administrateur, je veux créer, modifier et désactiver les comptes internes (commercial, comptabilité) afin de gérer les accès au back-office. | Must | 3 |
| H2 | Administrateur | Administrateur | En tant qu’administrateur, je veux paramétrer les catégories de produits afin d’organiser le catalogue. | Must | 2 |
| H3 | Administrateur | Administrateur | En tant qu’administrateur, je veux paramétrer les modes de livraison disponibles (transporteurs, tarifs, zones UE) afin d’adapter l’offre logistique. | Must | 3 |
| H4 | Administrateur | Administrateur | En tant qu’administrateur, je veux gérer les paramètres techniques du site (SEO, informations société) afin de garder le site conforme et à jour. | Must | 3 |
| H5 | Administrateur | Administrateur | En tant qu’administrateur, je veux gérer le contenu des pages statiques et des articles d’actualité afin de garder le site vitrine à jour sans intervention développeur. | Must | 4 |
| H6 | Administrateur | Administrateur | En tant qu’administrateur, je veux disposer de toutes les fonctionnalités commerciales et comptables afin de superviser le fonctionnement global du site. | Must | 2 |
| I1 | Sécurité / légal / RGPD | Visiteur | En tant que visiteur, je veux être informé et donner mon consentement sur l’usage des cookies afin que mes droits soient respectés (RGPD/CNIL). | Must | 2 |
| I2 | Sécurité / légal / RGPD | Client | En tant que client, je veux pouvoir demander l’accès, la rectification ou la suppression de mes données personnelles afin d’exercer mes droits RGPD. | Must | 3 |
| I3 | Sécurité / légal / RGPD | Administrateur | En tant qu’administrateur, je veux que les mots de passe et données sensibles soient protégés (hash, HTTPS, sauvegardes) afin de garantir la sécurité des comptes. | Must | 3 |
| J1 | Technique / SEO / éco-conception | Porteur de projet | En tant que porteur de projet, je veux que chaque page publique soit optimisée pour le référencement (balises, sitemap, données structurées) afin d’améliorer la visibilité du site. | Must | 4 |
| J2 | Technique / SEO / éco-conception | Porteur de projet | En tant que porteur de projet, je veux que le site respecte les principes d’éco-conception (poids des pages, images optimisées, sobriété du design) afin de limiter son empreinte environnementale. | Should | 3 |
| J3 | Technique / SEO / éco-conception | Porteur de projet | En tant que porteur de projet, je veux que le site soit testé sur les principaux navigateurs et tailles d’écran afin de garantir une expérience homogène. | Must | 3 |

Total des user stories : 42 — Effort brut cumulé : ≈ 124 jours-développeur (ce total sert de base à la répartition des tâches du diagramme de Gantt, réparti entre plusieurs ressources en parallèle — cf. §4).

# 3. Kanban

## Outil retenu

GitHub Projects, directement lié au dépôt de code (chaque carte peut être reliée à une issue et à une pull request), ce qui évite de dupliquer le suivi dans un outil déconnecté du code (cf. §1.6). Alternative équivalente possible : Trello.

Lien vers la version en ligne : https://github.com/users/thrax28700/projects/3 (tableau public, lié au dépôt du projet)

À la création du tableau (fin de cadrage), les 42 user stories du §2 y ont été importées sous forme de cartes, toutes placées dans la colonne Backlog puisqu’aucun développement n’a encore démarré. La répartition ci-dessous (§“Photo du tableau”) est un exemple illustratif de ce à quoi ressemblera le tableau une fois le développement engagé, pas l’état actuel.

## Colonnes

| Colonne | Définition de “prêt à passer à l’étape suivante” |
| --- | --- |
| Backlog | User story rédigée, priorisée, non encore estimée en détail |
| À faire (sprint) | User story estimée et affectée à une ressource pour le sprint en cours |
| En cours | Développement en cours |
| En revue / Tests | Pull request ouverte : relecture de code + tests fonctionnels en recette |
| Terminé | Fusionnée sur develop, validée en recette, déployable |

## Photo du tableau (exemple à mi-parcours, fin de semaine 6)

| Backlog | À faire (sprint) | En cours | En revue / Tests | Terminé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 — Export CSV comptabilité | C6 — Paiement Stripe | B1 — Catalogue par catégorie | D1 — Création de compte | A1 — Pages À propos / CGV / Mentions légales |
| H3 — Modes de livraison | C1 — Ajout au panier | F1 — Gestion des articles (back-office) | A3 — Formulaire de contact | Maquettes UI (Jack/Rose) |
| I2 — Droits RGPD (accès/suppression) | B2 — Fiche produit | J1 — SEO technique (sitemap, balises) |  | Socle technique (repo, CI/CD, environnements) |
| H5 — Contenu statique / actualités | D3 — Historique commandes |  |  | Charte graphique validée |
| J2 — Éco-conception (images, poids pages) |  |  |  | Authentification (squelette API) |

Cette capture illustre l’usage attendu du tableau ; le tableau réel évolue quotidiennement et doit être consulté en ligne pour un état à jour.

# 4. Diagramme de Gantt

Toutes les durées sont exprimées en jours ouvrés (week-ends exclus). Date de démarrage retenue à titre d’exemple : lundi 03/08/2026 (à ajuster selon la date réelle de lancement). Deux jalons contractuels structurent le planning :

- Jalon M1 — “Site présentable” : vers le jour ouvré 59 (~12 semaines), avec une marge de sécurité avant la limite des 3 mois fixée par le tournage.

- Jalon M2 — “Site fonctionnel et testé” : vers le jour ouvré 87 (~17,5 semaines), avant la limite des 4 mois fixée par la diffusion du reportage, suivi d’une semaine d’hypercare.

Diagramme de Gantt — planning La Socketterie

## Répartition des ressources par lot

| Lot | Ressource principale | Appui |
| --- | --- | --- |
| Cadrage & conception | Moi (full-stack, pilotage) | Directeur (validations à distance) |
| UX/UI | Jack, Rose | Directeur (validation client) |
| Développement socle | Jonathan (back), David (front) | Moi (architecture, revue de code) |
| Boutique | David (front), Jonathan (back) | Moi |
| Commande & paiement | Moi + Omar (freelance, 5 j max) sur l’intégration Stripe | Jonathan |
| Back-office métier | Jonathan (back), David (front) | Moi |
| Sécurité / SEO / éco-conception | Moi + Fred (freelance, 5 j max) sur l’audit sécurité | Jonathan, David |
| Recette & mise en production | Toute l’équipe | Directeur (recette client / UAT) |
| Hypercare | Moi, Jonathan | — |

Le Lead Developer, absent les 3 premières semaines, est prévu en revue d’architecture et validation ponctuelle à son retour (non représenté comme une ligne dédiée dans le planning ci-dessus, car transverse).

# 5. Estimation du coût

Tous les montants sont exprimés hors taxes (HT).

## 5.1 Méthodologie

La comptabilité n’étant pas disponible pour ce chiffrage, les rémunérations de référence sont issues des données publiques Indeed.fr (salaires moyens observés en France, juillet 2026). Un Taux Journalier Moyen (TJM) chargé est calculé ainsi :

TJM chargé = (salaire brut annuel de référence ÷ 218 jours travaillés/an) × coefficient de charges patronales

Le coefficient retenu est de 1,45 pour les salariés classiques (charges patronales moyennes en France), et de 1,10 pour les alternants (les contrats d’apprentissage bénéficient d’exonérations de charges importantes). Pour les freelances, le TJM de marché (déjà “chargé” par construction) est utilisé directement, dans la limite contractuelle de 5 jours chacun.

## 5.2 Coût des ressources humaines

| Ressource | Profil | Référence salariale annuelle (Indeed.fr) | TJM chargé | Jours mobilisés (cf. Gantt) | Coût total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moi-même | Développeur full-stack (pilotage projet) | 45 036 € | 300 € | 90 j | 27 000 € |
| Lead Developer | Développeur senior (arbitrages ponctuels au retour) | ≈ 50 000 € | 330 € | 10 j | 3 300 € |
| David | Alternant, front-end (80 %) | 17 244 € | 90 € | 60 j | 5 400 € |
| Jonathan | Alternant, back-end (80 %) | 17 244 € | 90 € | 56 j | 5 040 € |
| Jack | UI/UX designer | 46 691 € | 305 € | 12 j | 3 660 € |
| Rose | UI/UX designer | 46 691 € | 305 € | 12 j | 3 660 € |
| Omar | Freelance développeur (intégration Stripe) | TJM marché ≈ 530 €/j | 530 € | 5 j (plafond contractuel) | 2 650 € |
| Fred | Freelance développeur (audit sécurité) | TJM marché ≈ 530 €/j | 530 € | 5 j (plafond contractuel) | 2 650 € |
| Directeur | Validations, relation client | ≈ 100 884 €/an (directeur de PME, secteur services) | 670 € | 6 j (temps cumulé sur 4 mois) | 4 020 € |
| Sous-total ressources humaines |  |  |  | 257 j | 57 380 € |

## 5.3 Coûts techniques (première année)

| Poste | Détail | Coût annuel |
| --- | --- | --- |
| Noms de domaine | lasocketterie.fr + .com (défensif) | 35 € |
| Hébergement | Serveur applicatif + base managée + staging, stockage objet + CDN images | 1 450 € |
| Email transactionnel | Brevo (statuts de commande) | 240 € |
| Supervision | Sentry (suivi des erreurs) | 312 € |
| Outillage design | Figma (Jack, Rose, durée du projet) | 120 € |
| Licence police de caractères | Licence commerciale à acquérir pour Stadio Now Display (logo) | 100 € (one-shot, cf. §1.8) |
| Sous-total technique |  | 2 257 € |

Non inclus car variable et proportionnel au chiffre d’affaires : la commission Stripe (≈ 1,5 % + 0,25 € par transaction carte européenne).

## 5.4 Contrat de maintenance (TMA)

| Poste | Détail | Coût annuel |
| --- | --- | --- |
| Forfait maintenance | 8 h/mois incluses (corrective + sécurité + supervision), au-delà TJM 350 €/j | 3 600 € |

## 5.5 Synthèse

| Poste | Montant HT |
| --- | --- |
| Ressources humaines (développement) | 57 380 € |
| Coûts techniques (1ère année) | 2 257 € |
| Contrat de maintenance (1ère année) | 3 600 € |
| Sous-total | 63 237 € |
| Marge pour aléas (10 %, équipe junior à 80 %, délai contraint) | 6 324 € |
| TOTAL ESTIMÉ (1ère année) | ≈ 69 600 € HT |

## 5.6 Sources

- Salaire développeur full stack (H/F) — Indeed.fr

- Salaire UI/UX designer (H/F) — Indeed.fr

- Salaire apprenti développeur (H/F) — Indeed.fr

- TJM freelance développeur fullstack 2026 — FreelanceMention

- Salaire chef d’entreprise / directeur de PME — Indeed.fr